## Hárok1
ENVIRONMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN
Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA ROKA: Zavedenie separovaného zberu vo všetkých priestoroch interiéru a exteriéru školy
CIEĽ 1. Zavedený separovaný zber odpadu všetkými žiakmi a zamestnancami školy od februára 2010 do apríla 2011
AKTIVITY | ZODPOVEDNÝ / TERMÍN |  |  | MONITORING / EVALVÁCIA | INDIKÁTORY
A1 Úvodná relácia v školskom rozhlase na tému : | Rozhlasový krúžok / marec 2010 |  |  | Frekvencia: 1x v školskom | odvysielané príspevky
Separovaný zber odpadu |  |  |  | rozhlase | v relácii
A2 Úvodný článok do školského časopisu | Pinzíková, Zajíc/ február 2010 |  |  | Frekvencia: 1x vo februári 2010 | článok v školskom časopise
Bzučoviny na tému Separovaný zber odpadu |  |  |  |  | Bzučoviny
A3 Školenia žiakov v jednotlivých triedach | 1. a 9.roč.: Hašková, Tanóczkyová |  |  | Frekvencia: 1x v marci 2010 | počet odprednášaných
o spôsobe a pravidlách separácie odpadu | 2. a 7. roč. : Pinzíková, Zajíc |  |  |  | hodín
| 3. a 8. roč.: Kúdeľa, Mészároš |  |  |  | počet zúčastnejších
| 4. a 5. roč.: Šípošová, Kolenkáš |  |  |  | žiakov
6. roč. Vrbiniaková
A4 Ekokútiky | Fízeľová/ máj-september 2010 |  |  | Frekvencia: 1x po zakúpení | počet ekokošov
|  | január | 2011 |  | počet kontajnerov
A5 Nástenka - infostánok o separovanom zbere | Kováč,Paučo,Merica/priebežne |  |  | Frekvencia: 1x mesačne | počet správ priebežného
|  |  |  | aktualizovaná | monitoringu
A6 Monitorovacie relácie | Vrbiniaková/priebežne |  |  | Frekvencia: 1x mesačne | počet relácií
A7 Ekokvíz "Separujme odpad" pre verejnosť | Fízeľová, Hudecová/december 2011 |  |  | Frekvencia: 2 prednášky s kvízom | počet zúčastnených
A8 Závrečné zhodnotenie | Kolégium Zelenej školy/apríl 2011 |  |  | Frekvencia: 1x - Deň Zeme | vyhodnocovacia správa